Отдел по образованию администрации

Острогожского муниципального района

МОУ Сторожевская средняя общеобразовательная школа

План-график

мероприятий и показатели эффективности реализации

комплексного проекта модернизации образования

Утвержден приказом по школе № 36

от 28 мая 2007 года

Директор школы                      В.П.Портных

с.Сторожевое 1-е, 2007 г.

План-график

мероприятий и показатели эффективности реализации

комплексного проекта модернизации образования Воронежской области

в МОУ Сторожевская средняя общеобразовательная школа.

- Рост заработной платы педагогических работников, связанный с введением новой системы оплаты труда (далее НСОТ)

| № пп | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Изучение постановления Администрации Острогожского муниципального района «О совершенствовании оплаты труда работников областных общеобразовательных учреждений Острогожского муниципального района» | июль 2007г. | Портных В.П. |
| 1.2. | Внесение изменений в существующие нормативно правовые акты (далее НПА) в части новых показателей качества образования и критериев его оценки, а так же новых критериев оценки деятельности учителей и аддминистрации школы, соответствующих принципам вводимой НСОТ | июль-август 2007 г. | Портных В.П. |
| 1.3. | Участие в семинарах, методических объединениях по вопросам совершенствования оплаты труда | июль -август 2007г. | Зарочинцева В.А. |
| 1.4. | Посещение курсов руководителей общеобразовательных учреждений по изучению принципов и методик вводимой НСОТ | сентябрь 2007г. | Администрация школы |
| 1.5. | Введение новой системы оплаты труда в школе с поэтапным выходом на показатели роста заработной платы педагогических работников | сентябрь 2007г. - январь 2009г. | Администрация школы, бухгалтер |
| 1.6. | Внесение изменений в нормативно правовых и локальных актах школы по итогам 2007 г. | апрель 2008 г. | Портных В.П. |

Показатели эффективности доходов учителей

| № пп | Наименование показателя | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Рост абсолютного значения средней зарплаты учителей за счет введения НСОТ по отношению к уровню 2006 г. | 20,3 | 47,9 | 83,6 |
| 2. | Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, в % | 69,2 | 69,4 | 70 |

2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств путем реализации нормативного подушевого финансирования (НПФ)

| № пп | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Внесение изменений в НПА школы связанных с введением НСОТ | июнь, июль 2007г. | Портных В.П. |
| 2.2. | Анализ финансово-экономического состояния школы | июль 2008г. | Директор бухгалтер |

Показатели эффективности

| № пп | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Получение бюджетных средства на основе принципов НПФ | + | + | + |
| 2. | Переход на ведение бухгалтерского и налогового учета самостоятельно | - | - | + |
| 3. | Относительное (в % к 2006 году) повышение величины нормативов подушевого финансирования | 33,5% | 56,4% | 76,5% |
| 4. | Доля учебных расходов в нормативе бюджетного финансирования школы в % | 2,85 | 5,53 | 9 |

3. Повышение качества образовательных услуг путем введения единой независимой системы оценки качества образования

| № пп | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Изучение НПА муниципального района по созданию региональной системы оценки качества образования, а также развитию системы аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических и управленческих кадров, учитывающей результаты оценки качества образования | май-декабрь 2007 г. | Зарочинцева В.И. |
| 3.2. | Издание приказов о подготовке, организации и проведении ЕГЭ в школе | ежегодно | Портных В.П. |
| 3.3. | Участие в семинарах по вопросам оценки качества образования | май 2007г. декабрь 2009г. | Зарочинцева В.И. |
| 3.4. | Участие в федеральных и областных экспериментах по оценке качества образования | ежегодно | Зарочинцева В.И. |
| 3.5. | Участие в семинарах по подготовке специалистов по проблемам управления качеством образования | сентябрь 2007 г.– июнь 2008 г | Зарочинцева В.И. |
| 3.6. | Продолжение практики муниципальных (межшкольных) экзаменов по завершению II ступени обучения (9 класс) | июнь 2007 -2009гг. | Зарочинцева В.И. |

Показатели эффективности

| № пп | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Количество учебных предметов, по которым выпускникам общеобразовательных учреждений предоставляется возможность сдачи ЕГЭ | 9 | 12 | 12 |
| 2. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, в % | 75 | 86 | 99 |
| 3. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдающих ЕГЭ по трем и более учебным предметам, в % | 50 | 75 | 99 |
| 4. | Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями, в % | 50 | 70 | 96 |

4. Создание условий для обучения, соответствующих современным требованиям путем взаимодействия в рамках школьного округа

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Изучение плана мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных учреждений Острогожского муниципального района. | май 2007 г. | Портных В.П. |
| 4.2. | Участие в семинарах для руководителей и педработников по вопросам взаимодействия в рамках школьных округов, организационно-правовому сопровождению процессов реорганизации учреждений. | май 2007г., март 2008г., апрель 2009г. | Зарочинцева В.И. |
| 4.4. | Обеспечение школ учебно-лабораторным оборудованием для организации профильного обучения на старшей ступени | 2007-2009 гг. | Портных В.П. |
| 4.5. | Осуществление мониторинга реализации ОЦП «Развитие образования», комплексного проекта модернизации образования | ежеквартально 2007-2009 гг. | Портных В.П. |
| 4.6. | Подключение школы к сети Интернет | сентябрь 2007г. | Портных В.П. |

Показатели эффективности

| № пп | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Доля школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к осуществлению образовательного процесса, в % | 75 | 87 | 90 |
| 3. | Средняя наполняемость классов в школе в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 10 | 10,6 | 11,2 |
| 3. | Создание для учащихся старшей ступени возможности выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому предмету и эффективного с точки зрения использования образовательных ресурсов | 78 | 85 | 92 |

5.Обеспечение государственно-общественного характера

управления школой

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Знакомство с документами, регламентирующими общественное участие в управлении школой, с учётом необходимости делегировать Совету школы функции распределения стимулирующей части оплаты труда работников | май-июль 2007г. | Портных В.П. |
| 5.2 | Изучение порядка подготовки и представления в СМИ публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности школы | сентябрь 2007г. | Портных В.П. |
| 5.3 | Изучение методических рекомендаций по созданию в общеобразовательных учреждениях регулярно обновляемых сайтов | июль 2007г. | Портных В.П. |
| 5.5 | Создание регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемого сайта школы | январь 2008г. | Портных В.П. |
| 5.6 | Реализация план-графика школьных мероприятий комплексного проекта модернизации образования | ежегодно | Портных В.П. |

Показатели эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 5.1 | Наличие Совета школы, обеспечивающего демократический, государственно-общественный характер управления учреждением, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе, по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда | + | + | + |
| 5.2 | Наличие опубликованного (в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет) публичного отчета об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | + | + | + |
| 5.3 | Наличие регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемого сайты в сети Интернет | - | + | + |